**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**по реализации инновационного проекта**

**«Модели социального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования»**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Хабаровска**

**«Детский сад №9»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Хабаровск, 2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления деятельности (в соответствии с темой, целью, статусом в инновационной инфраструктуре) | Сроки реализации | Ожидаемый  практический и научно-методический результат  (по этапам и промежуточным этапам проектной работы) | Фактический результат практический и научно-методический результат, продукт  по этапам и промежуточным этапам проектной работы) |
| **I** | **Целевой компонент**  включает цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого проекта (программы), обоснование его значимости для развития системы образования края  Цель - разработка моделей социального партнерства в реализации кадетского (прокадетского) образования  Задачи:  1. Обновление содержания основной образовательной программы в соответствии с региональной моделью кадетского образования.  2. Разработка программно-методических, методических материалов в соответствии с обновленным содержанием основной образовательной программы.  3. Организация обмена опытом работы по реализации компонентов основных образовательных программ в соответствии с региональной моделью кадетского образования. | | | |
| **II** | **Организационно-деятельностный компонент**  Программа реализации проекта (этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу (по колонкам), необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечение достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта (программы) | | | |
| **2.1.** | Разработка и оценка необходимых условий  реализации проекта: нормативно-правовое,  кадровое, научно-методическое, программно-методическое обеспечение проекта, система социального партнёрства. | 06.04.2020  13.04.2020  24.08.2020  29.05.2020  29.05.2020  01.06.2020  30.03.2020  06.04.2020 | Разработка нормативно-правовых актов:  - заявление, согласие родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в группу казачьей направленности;  - положение о группе казачьей направленности;  - приказ об открытии группы казачьей направленности «Казачата»;  - заключение договоров о сотрудничестве ДОУ с казачьем обществом;  - план совместной деятельности ДОУ и казачьим обществом;  - создание страницы «Инновационная деятельность» на сайте МАДОУ №9;  - организация Педагогического совета «Учет приоритетного направления ДОУ в воспитательно-образовательной работе с детьми»;  - организация родительского собрания «Казачата-дошколята» | |
| **2.2.** | Реализация содержания проекта. Внедрение и реализация совокупности организационно-методических и педагогических условий в образовательный процесс гимназии;  корректировка по ходу реализации. | 27.04.2020  22.06.2020  22.06.2020  26.05.2020 | - корректировка образовательной программы ДОУ в части Содержательного раздела, внесение пункта «Содержание инновационной деятельности».  - разработка рабочей программы группы с учетом приоритетного направления;  - корректировка рабочей программы музыкального руководителя и инструктора по физической культуре;  - подбор диагностического инструментария по приоритетному направлению | |
| **2.3.** | Оценка эффективности и результативности реализации проекта. Постановка новых целей и задач инновационной деятельности. | январь – май 2021 г. | Подготовка к презентации результатов инновационной деятельности, презентация результатов проекта педагогическому сообществу Хабаровского края. | |
| **III.** | **Информационно-методическое распространение опыта**  Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику | | | |
| **3.1.** | Разработка комплект методических материалов | 2020 г. | Комплект методических материалов | |
| **3.2.** | Организация семинара на муниципальном уровне | 16.11.2020 | Семинар «Организация деятельности детей в группе казачьей направленности» | |
| **3.3.** | Информационная кампания на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» <http://vsevteme.ru/network/2290> | постоянно | Страница на странице на сайте ОО с выходом в сообщество «Развитие кадетского образования в Хабаровском крае» | |
| **3.4.** | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук) | постоянно | Освещение деятельности в социальных сетях (Твиттер, Фейсбук) | |
| **IV** | **Создание комплекта информационного и методического сопровождения проекта (продукты)** | | | |
| **4.1.** |  |  |  | |
| **4.2.** |  |  |  | |
|  |  |  |  | |